## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto: Reforma e ampliação da Câmara Municipal |  |  |  | Encargos sociais Horistas: |  |  | 117.6%
Endereço: Avenida Juscelino Kubitscheck, 958 |  |  |  | Encargos sociais Mensalistas: |  |  | 73.76%
Loteamento Capão Redondo II - São Gabriel do Oeste/MS |  |  |  | Data Base: Agosto/2019
SINAPI Não Desonerado
Área de intervenção: 1867,82m² |  |  |  | BDI: | 24.19%
ITEM | CÓDIGO REFERÊNCIA | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | V.UNIT. (R$) SEM BDI | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  | INSTALAÇÕES
1.1 | 74209/1 SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 308.19 | 382.74 | 2296.44
1.2 | 93208 SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 8 | 528.76 | 656.66 | 5253.28
[6 empty] | TOTAL ITEM 1 | 7549.72
2 |  | REFORMA DO ESTACIONAMENTO E PISO DA ÁREA EXTERNA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | 5.24 Sinduscon | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM MARTELETE PNEUMÁTICO | m² | 879.41 | 3.78 | 4.69 | 4124.43
2.1.2 | 5.21 Sinduscon | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MEIO-FIO) | m³ | 3.98 | 159.67 | 198.29 | 789.19
2.1.3 | 85184 SINAPI | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 125.52 | 3.76 | 4.66 | 584.92
2.1.4 | 5.54 Sinduscon | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA | m³ | 62 | 6.5 | 8.07 | 500.34
2.1.5 | 5.55 Sinduscon | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA CAP=4M³ | un. | 15 | 220 | 273.21 | 4098.15
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 2.1 | 10097.03
2.2 | PAVIMENTAÇÃO COM PEÇAS DE CONCRETO (PAVER) MODELO GRAVATA/OSSINHO
2.2.1 | 2.12 Sinduscon | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 879.41 | 2.71 | 3.36 | 2954.81
2.2.2 | 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 26.47 | 36.14 | 44.88 | 1187.97
2.2.3 | 92404 SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (INTERTRAVADO) | m² | 439.25 | 56.03 | 69.58 | 30563.01
2.2.4 | 92404 SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (INSTALADO LADO/LADO COM GRAMA) | m² | 443 | 56.03 | 69.58 | 30823.94
2.2.5 | 98503 SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | m² | 443 | 16.36 | 20.31 | 8997.33
2.2.6 | 94263 SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 150.81 | 21.91 | 27.21 | 4103.54
2.2.7 | 83693 SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 52.78 | 3.46 | 4.29 | 226.42
2.2.8 | 72947 SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 30 | 14.04 | 17.43 | 522.9
2.2.9 | Composição 009 SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA 50X35CM - IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, VAGA DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 3 | 107.36 | 133.33 | 399.99
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 2.2 | 79779.91
2.3 | REFORMA DA MURETA EXISTENTE
2.3.1 | Composição 001 SINAPI | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE | m² | 11.2 | 5.41 | 6.71 | 75.15
2.3.2 | 87894 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 18.6 | 4.67 | 5.79 | 107.69
2.3.3 | 87792 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 18.6 | 27.21 | 33.79 | 628.49
2.3.4 | 96135 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUASDEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 10 | 21.07 | 26.16 | 261.6
2.3.5 | 95626 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 100 | 11.79 | 14.64 | 1464
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 2.3 | 2536.93
2.4 | INSTALAÇÃO DE GRADIL E COBERTURA NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO
2.4.1 | 19.7 Sinduscon | GRADIL METALON 2X3CM, COLUNA 8X8CM, CH. 18 | m² | 102 | 275.39 | 342 | 34884
2.4.2 | 19.8 Sinduscon | PORTÃO METALON 2X3CM, CH.18, COM FECHADURA SOBREPOR (PRÉDIO - PORTÃO DE ABRIR) | m² | 10.5 | 335.39 | 416.52 | 4373.46
2.4.3 | 19.8 Sinduscon | PORTÃO METALON 2X3CM, CH.18 (ESTACIONAMENTO - PORTÃO DE CORRER) | m² | 9 | 335.39 | 416.52 | 3748.68
2.4.4 | COTAÇÃO | SOMBREADORES PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | cj. | 1 | 30000 | 37257 | 37257
2.4.5 | 73924/3 SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 200 | 23.7 | 29.43 | 5886
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 2.4 | 86149.14
2.5 | PAISAGISMO
2.5.1 | 98520 SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 122.75 | 5.67 | 7.04 | 864.16
2.5.2 | 98521 SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | m² | 122.75 | 0.26 | 0.32 | 39.28
2.5.3 | 85180 SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 122.75 | 13.43 | 16.67 | 2046.24
2.5.4 | 98510 SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | un. | 30 | 56.76 | 70.49 | 2114.7
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 2.5 | 5064.38
2.6 | REFORMA DO PISO DA ÁREA EXTERNA
2.6.1 | 97633 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 266.28 | 15.61 | 19.38 | 5160.5
2.6.2 | 94991 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 7.65 | 417 | 517.87 | 3961.7
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 2.6 | 9122.2
[6 empty] | TOTAL ITEM 2 | 192749.59
3 | MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO
Pintura interna e externa da edificação
3.1 | Composição 001 SINAPI | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE | m² | 600 | 5.41 | 6.71 | 4026
3.2 | 88497 SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 480 | 11.72 | 14.55 | 6984
3.3 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3060 | 8.52 | 10.58 | 32374.8
3.4 | 88486 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1067 | 9.53 | 11.83 | 12622.61
3.5 | 6082 SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 200 | 15.65 | 19.43 | 3886
3.6 | 96135 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 120 | 21.07 | 26.16 | 3139.2
3.7 | 95626 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1050 | 11.79 | 14.64 | 15372
3.8 | Composição 008 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMAOS. | m² | 1050 | 12.19 | 15.13 | 15886.5
Pintura da calçada externa e piso tátil
3.9 | 74245/1 SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 530 | 12.79 | 15.88 | 8416.4
[6 empty] | TOTAL ITEM 3 | 102707.51
4 | CONSTRUÇÃO DE GUARITA DE SEGURANÇA
4.1 | SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO
4.1.1 | 74220/1 SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 38.72 | 48.63 | 60.39 | 2338.3
4.1.2 | 99059 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 22.9 | 32.95 | 32.95 | 754.55
4.1.3 | 98229 SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 21 | 63.69 | 79.09 | 1660.89
4.1.4 | 95577 SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | kg | 57 | 7.79 | 9.67 | 551.19
4.1.5 | 95584 SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | kg | 31.3 | 9.7 | 12.04 | 376.85
4.1.6 | 95601 SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2016 | un. | 7 | 22.23 | 27.6 | 193.2
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.1 | 5874.98
4.2 | INFRAESTRUTURA
Bloco de fundação
4.2.1 | 96523 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0.65 | 68.32 | 84.84 | 55.14
4.2.2 | 94097 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 1.12 | 4.45 | 5.52 | 6.18
4.2.3 | 96531 SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 5.04 | 66.86 | 83.03 | 418.47
4.2.4 | 94105 SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0.064 | 187.63 | 233.01 | 14.91
4.2.5 | 96546 SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 90 | 8.56 | 10.63 | 956.7
4.2.6 | 94965 SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.5 | 306.54 | 380.69 | 190.34
4.2.7 | 74157/4 SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.5 | 99.22 | 123.22 | 61.61
4.2.8 | 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.79 | 36.14 | 44.88 | 80.33
Vigas baldrame
4.2.9 | 96527 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 1.49 | 89.75 | 111.46 | 166.07
4.2.10 | 94097 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 3.2 | 4.45 | 5.52 | 17.66
4.2.11 | 96533 SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 14.91 | 58.14 | 72.2 | 1076.5
4.2.12 | 94105 SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0.16 | 187.63 | 233.01 | 37.28
4.2.13 | 96546 SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 58.48 | 8.56 | 10.63 | 621.64
4.2.14 | 96544 SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 39.01 | 10.76 | 13.36 | 521.17
4.2.15 | 94965 SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.06 | 306.54 | 380.69 | 403.53
4.2.16 | 74157/4 SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.06 | 99.22 | 123.22 | 130.61
4.2.17 | 74106/1 SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 15.98 | 8.95 | 11.11 | 177.53
4.2.18 | 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3.14 | 36.14 | 44.88 | 140.92
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.2 | 5076.59
4.3 | SUPRAESTRUTURA
Pilares
4.3.1 | 92410 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 14.78 | 100.19 | 124.42 | 1838.92
4.3.2 | 92778 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 61.5 | 8.5 | 10.55 | 648.82
4.3.3 | 92776 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 43.65 | 10.8 | 13.41 | 585.34
4.3.4 | 94965 SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.11 | 306.54 | 380.69 | 422.56
4.3.5 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.11 | 153.81 | 191.01 | 212.02
Vigas
4.3.6 | 92270 SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | m² | 12.78 | 52.58 | 65.29 | 834.4
4.3.7 | 92778 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 58.48 | 8.5 | 10.55 | 616.96
4.3.8 | 92776 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 39.01 | 10.8 | 13.41 | 523.12
4.3.9 | 94965 SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.06 | 306.54 | 380.69 | 403.53
4.3.10 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.06 | 153.81 | 191.01 | 202.47
Laje
4.3.11 | 74141/1 SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 25.59 | 69.09 | 85.8 | 2195.62
Pilares e cintas da platibanda
4.3.12 | 92410 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 3.96 | 100.19 | 124.42 | 492.7
4.3.13 | 92778 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 16.47 | 8.5 | 10.55 | 173.75
4.3.14 | 92776 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.28 | 10.8 | 13.41 | 164.67
4.3.15 | 94965 SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 306.54 | 380.69 | 114.2
4.3.16 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.3 | 153.81 | 191.01 | 57.3
4.3.17 | 93204 SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m | 20.9 | 30.92 | 38.39 | 802.35
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.3 | 10288.73
4.4 | PAREDES
4.4.1 | 87511 SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 51.6 | 73.9 | 91.77 | 4735.33
4.4.2 | 87495 SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 25.1 | 66.05 | 82.02 | 2058.7
4.4.3 | 87904 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 153.2 | 6.51 | 8.08 | 1237.85
4.4.4 | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 51.52 | 28.69 | 35.63 | 1835.65
4.4.5 | 87528 SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 9.8 | 31.36 | 38.94 | 381.61
4.4.6 | 87777 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 40.88 | 42.66 | 52.97 | 2165.41
4.4.7 | 87794 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (PLATIBANDA) | m² | 50.16 | 29.08 | 36.11 | 1811.27
4.4.8 | 87881 SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 13.65 | 3.85 | 4.78 | 65.24
4.4.9 | 90407 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 13.65 | 36.48 | 45.3 | 618.34
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.4 | 14909.4
4.5 | ESQUADRIAS E BANCADAS
4.5.1 | 93186 SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 5.3 | 38.57 | 47.9 | 253.87
4.5.2 | 93187 SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 2.45 | 44.58 | 55.36 | 135.63
4.5.3 | 93188 SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 2.9 | 36.05 | 44.77 | 129.83
4.5.4 | 93196 SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 5.3 | 37.48 | 46.54 | 246.66
4.5.5 | 93197 SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 2.45 | 41.4 | 51.41 | 125.95
4.5.6 | 73933/1 SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | m² | 1.89 | 417.02 | 517.89 | 978.81
4.5.7 | 90830 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 1 | 87.69 | 108.9 | 108.9
4.5.8 | 94582 SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 2.6 | 253.25 | 314.51 | 817.72
4.5.9 | 72120 SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (JANELAS) | m² | 2.6 | 257.84 | 320.21 | 832.54
4.5.10 | 72120 SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (VIDRO FIXO) | m² | 1.85 | 257.84 | 320.21 | 592.38
4.5.11 | Composição 002 SINAPI | PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, DE CORRER, E=35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 639.03 | 793.61 | 793.61
4.5.12 | 90831 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 1 | 68.65 | 85.25 | 85.25
4.5.13 | Composição 003 SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,85 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA DE SEGURANÇA) | un. | 1 | 673.4 | 836.29 | 836.29
4.5.14 | Composição 004 SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,65 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BANCADA COZINHA) | un. | 1 | 660.54 | 820.32 | 820.32
4.5.15 | Composição 005 SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,50 X 0,70 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 358.9 | 445.71 | 445.71
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.5 | 7203.47
4.6 | COBERTURA E ESTRUTURA DA FACHADA
4.6.1 | 92580 SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 22.54 | 36.7 | 45.57 | 1027.14
4.6.2 | 92255 SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | un. | 2 | 150.58 | 187 | 374
4.6.3 | 94207 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 22.54 | 30.9 | 38.37 | 864.85
4.6.4 | 94228 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 10 | 58.05 | 72.09 | 720.9
4.6.5 | 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 14 | 33.89 | 42.08 | 589.12
4.6.6 | 12.32 Sinduscon | CHAPIM CHAPA AÇO GAVANIZADA 26, D=35CM | m | 20.9 | 30.07 | 37.34 | 780.4
4.6.7 | COTAÇÃO | ESTRUTURA METÁLICA DA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 12600 | 15647.94 | 15647.94
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.6 | 20004.35
4.7 | REVESTIMENTO E PISO
4.7.1 | 94975 SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.75 | 355.03 | 440.91 | 330.68
4.7.2 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.75 | 153.81 | 191.01 | 143.25
4.7.3 | 87620 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 10.77 | 24.07 | 29.89 | 321.91
4.7.4 | 87261 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 10.77 | 96.67 | 120.05 | 1292.93
4.7.5 | 87272 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 10.78 | 63.23 | 78.52 | 846.44
4.7.6 | 88650 SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | m | 21.78 | 8.82 | 10.95 | 238.49
4.7.7 | 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 0.9 | 88.73 | 110.19 | 99.17
4.7.8 | 84088 SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m | 5.45 | 114.28 | 141.92 | 773.46
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.7 | 4046.33
4.8 | PINTURA
Interna
4.8.1 | 88485 SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 51.52 | 2.01 | 2.49 | 128.28
4.8.2 | 88497 SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 51.52 | 11.72 | 14.55 | 749.61
4.8.3 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 51.52 | 8.52 | 10.58 | 545.08
4.8.4 | 73924/2 SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (PORTA EXTERNA) | m² | 3.78 | 23.36 | 29.01 | 109.65
4.8.5 | 6082 SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (PORTA INTERNA) | m² | 3.78 | 15.65 | 19.43 | 73.44
Teto
4.8.6 | 88482 SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 23.44 | 2.86 | 3.55 | 83.21
4.8.7 | 88494 SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 23.44 | 15.35 | 19.06 | 446.76
4.8.8 | 88486 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 9.79 | 9.53 | 11.83 | 115.81
4.8.9 | 88488 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.65 | 12.23 | 15.18 | 207.2
Externa
4.8.10 | 88485 SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 91.04 | 2.01 | 2.49 | 226.68
4.8.11 | 96135 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 91.04 | 21.07 | 26.16 | 2381.6
4.8.12 | 95626 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 91.04 | 11.79 | 14.64 | 1332.82
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.8 | 6400.14
4.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.9.1 | 93654 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un. | 5 | 10.65 | 13.22 | 66.1
4.9.2 | 93661 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un. | 1 | 52.57 | 65.28 | 65.28
4.9.3 | 93665 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un. | 1 | 58.61 | 72.78 | 72.78
4.9.4 | Composição 006 SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 143.13 | 177.75 | 177.75
4.9.5 | 83463 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 309.85 | 384.8 | 384.8
4.9.6 | 91854 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 40 | 6.28 | 7.79 | 311.6
4.9.7 | 91844 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 4.5 | 5.58 | 111.6
4.9.8 | 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 90 | 2.36 | 2.93 | 263.7
4.9.9 | 91940 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 13 | 10.59 | 13.15 | 170.95
4.9.10 | 91939 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 4 | 19.75 | 24.52 | 98.08
4.9.11 | 91941 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 5 | 7.15 | 8.87 | 44.35
4.9.12 | 91936 SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 3 | 9.78 | 12.14 | 36.42
4.9.13 | 91996 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 2 | 23.24 | 28.86 | 57.72
4.9.14 | 91997 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 | 25.12 | 31.19 | 31.19
4.9.15 | 92004 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 | 38.29 | 47.55 | 47.55
4.9.16 | 91993 SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 | 31.46 | 39.07 | 39.07
4.9.17 | 92000 SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 4 | 20.78 | 25.8 | 103.2
4.9.18 | 92008 SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 | 33.37 | 41.44 | 41.44
4.9.19 | 72337 SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 22.55 | 28 | 28
4.9.20 | 91946 SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 | 6.15 | 7.63 | 7.63
4.9.21 | 98263 SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | m | 70 | 3.53 | 4.38 | 306.6
4.9.22 | 91953 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 2 | 19.63 | 24.37 | 48.74
4.9.23 | 91967 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 1 | 42.58 | 52.88 | 52.88
4.9.24 | 97592 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un. | 3 | 95.84 | 119.02 | 357.06
4.9.25 | 97593 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un. | 4 | 71.86 | 89.24 | 356.96
4.9.26 | 97607 SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un. | 3 | 71.23 | 88.46 | 265.38
4.9.27 | 83446 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | un. | 1 | 150.33 | 186.69 | 186.69
4.9.28 | 91935 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60 | 13.42 | 16.66 | 999.6
4.9.29 | 91847 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 8.19 | 10.17 | 203.4
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.9 | 4936.52
4.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Louças e metais
4.10.1 | 86884 SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 2 | 6.34 | 7.87 | 15.74
4.10.2 | 86901 SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 1 | 105.85 | 131.45 | 131.45
4.10.3 | 86877 SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 1 | 21.65 | 26.88 | 26.88
4.10.4 | 86883 SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 1 | 8.29 | 10.29 | 10.29
4.10.5 | 86915 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 1 | 69.41 | 86.2 | 86.2
4.10.6 | 86935 SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 1 | 198.37 | 246.35 | 246.35
4.10.7 | 86909 SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 1 | 82.53 | 102.49 | 102.49
4.10.8 | 95469 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 1 | 163.37 | 202.88 | 202.88
4.10.9 | 99635 SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | un. | 1 | 187.26 | 232.55 | 232.55
4.10.10 | 89972 SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 40.38 | 50.14 | 50.14
Instalação hidráulica
4.10.11 | 89449 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 7 | 10.88 | 13.51 | 94.57
4.10.12 | 89448 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 10 | 9.45 | 11.73 | 117.3
4.10.13 | 89357 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 20.57 | 25.54 | 76.62
4.10.14 | 89356 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 25 | 14.91 | 18.51 | 462.75
4.10.15 | 89625 SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 14.76 | 18.33 | 18.33
4.10.16 | 89617 SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 4.71 | 5.84 | 5.84
4.10.17 | 89624 SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 12.81 | 15.9 | 15.9
4.10.18 | 89546 SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | un. | 1 | 7.47 | 9.27 | 9.27
4.10.19 | COMPOSIÇÃO 007 SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 7.01 | 8.7 | 8.7
4.10.20 | 89497 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 7 | 7.82 | 9.71 | 67.97
4.10.21 | 89367 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 8.5 | 10.55 | 10.55
4.10.22 | 89362 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 9 | 6.27 | 7.78 | 70.02
Instalação sanitária
4.10.23 | 98104 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | un. | 1 | 281.17 | 349.18 | 349.18
4.10.24 | 89709 SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 1 | 8.07 | 10.02 | 10.02
4.10.25 | 89711 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 1 | 13.37 | 16.6 | 16.6
4.10.26 | 89712 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 2 | 19.88 | 24.68 | 49.36
4.10.27 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 2 | 39.23 | 48.71 | 97.42
4.10.28 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 5 | 7.89 | 9.79 | 48.95
4.10.29 | Composição 010 SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 1 | 10.53 | 13.07 | 13.07
4.10.30 | 89825 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 1 | 10.44 | 12.96 | 12.96
4.10.31 | 89724 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 2 | 6.88 | 8.54 | 17.08
4.10.32 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 3 | 7.83 | 9.72 | 29.16
4.10.33 | 89748 SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 1 | 25.58 | 31.76 | 31.76
Instalação pluvial e dreno de ar condicionado
4.10.34 | 74166/1 SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 226.71 | 281.55 | 281.55
4.10.35 | 89512 SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 13 | 44.01 | 54.65 | 710.45
4.10.36 | 89529 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | un. | 3 | 27.61 | 34.28 | 102.84
4.10.37 | 89865 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 10.5 | 8.93 | 11.09 | 116.44
4.10.38 | 89866 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 4 | 3.61 | 4.48 | 17.92
[6 empty] | SUB - TOTAL ITEM 4.10 | 3967.55
[6 empty] | TOTAL ITEM 4 | 82708.06
5 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
5.1 | 21.6 Sinduscon | LIMPEZA GERAL | m² | 60 | 7.58 | 9.41 | 564.6
5.2 | 5.55 Sinduscon | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA CAP=4M³ | un. | 1 | 220 | 273.21 | 273.21
[6 empty] | TOTAL ITEM 5 | 837.81
[6 empty] | TOTAL OBRA | 386552.69
14.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL
14.1 | CPS.14 | ACM VERMELHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELEMENTO 1 (Centro de Exposição) | UNI. |  | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | CPS.15 | ACM VERMELHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELEMENTO 2 (Lateral do auditório grande) | UNI. |  | #REF! | #REF! | #REF!
14.3 | CPS.16 | ACM VERMELHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELEMENTO 3 (Platibanda) | UNI. |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 14.0 | [6 empty] | #REF!
15.0 | ACÚSTICA
15.1 | CPS.07 | DIVISÓRIA ARTICULADA ACÚSTICA | UNI. |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 15.0 | [6 empty] | #REF!
Notas
1 | O prazo para execução dos serviços deve ser seguido rigorosamente.
2 | Esta planilha é apenas referencial e orientativa. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.
3 | Serviços não constantes nesta planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatório.
4 | Todos os materiais deverão ser adquiridos de acordo com as especificações contidas nos projetos e/ou cadernos de especificações/orçamento. Lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos.
5 | No presente orçamento fica subentendido que, para todo material especificado, acrescenta-se a expressão "ou equivalente", para atendimento de legislação vigente. Qualquer solicitação de alteração deverá ser feita conforme definido nas especificações técnica.
____________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________
ALINE CRISTINA PICETTI |  |  |  | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ARQUITETA E URBANISTA |  |  |  | CNPJ 33.730.490/0001-30
CAU: A149388-4

## ORÇAMENTO RESUMO
ORÇAMENTO RESUMO
ITEM | SERVIÇO |  | VALOR (R$)
1 | INSTALAÇÕES |  | 7549.72
2 | REFORMA DO ESTACIONAMENTO E PISO DA ÁREA EXTERNA |  | 192749.59
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 10097.03
2.2 | PAVIMENTAÇÃO COM PEÇAS DE CONCRETO (PAVER) MODELO GRAVATA/OSSINHO |  | 79779.91
2.3 | REFORMA DA MURETA EXISTENTE |  | 2536.93
2.4 | INSTALAÇÃO DE GRADIL E COBERTURA NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO |  | 86149.14
2.5 | PAISAGISMO |  | 5064.38
2.6 | REFORMA DO PISO DA ÁREA EXTERNA |  | 9122.2
3 | MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO |  | 102707.51
4 | CONSTRUÇÃO DE GUARITA DE SEGURANÇA |  | 82708.06
4.1 | SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO |  | 5874.98
4.2 | INFRAESTRUTURA |  | 5076.59
4.3 | SUPRAESTRUTURA |  | 10288.73
4.4 | PAREDES |  | 14909.4
4.5 | ESQUADRIAS E BANCADAS |  | 7203.47
4.6 | COBERTURA E ESTRUTURA DA FACHADA |  | 20004.35
4.7 | REVESTIMENTO E PISO |  | 4046.33
4.8 | PINTURA |  | 6400.14
4.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4936.52
4.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 3967.55
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 837.81
TOTAL DA OBRA |  |  | 386552.69
ALINE CRISTINA PICETTI |  | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ARQUITETA E URBANISTA |  | CNPJ 33.730.490/0001-30
CAU: A149388-4

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | INSTALAÇÕES | 7549.72 | 7549.72
|  | 100% | 100%
2 | REFORMA DO ESTACIONAMENTO E PISO DA ÁREA EXTERNA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 10097.03 | 10097.03
|  | 100% | 100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO COM PEÇAS DE CONCRETO (PAVER) MODELO GRAVATA/OSSINHO | 79779.91 | 23933.973 | 23933.973 | 15955.982 | 7977.991 | 7977.991
|  | 100% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10%
2.3 | REFORMA DA MURETA EXISTENTE | 2536.93 |  |  | 1014.772 | 1014.772 | 507.386
|  | 100% |  |  | 40% | 40% | 20%
2.4 | INSTALAÇÃO DE GRADIL E COBERTURA NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO | 86149.14 |  |  | 34459.656 | 25844.742 | 25844.742
|  | 100% |  |  | 40% | 30% | 30%
2.5 | PAISAGISMO | 5064.38 |  |  |  | 1519.314 | 3545.066
|  | 100% |  |  |  | 30% | 70%
2.6 | REFORMA DO PISO DA ÁREA EXTERNA | 9122.2 |  | 2736.66 | 2736.66 | 3648.88
|  | 100% |  | 30% | 30% | 40%
3 | MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO | 102707.51 |  | 41083.004 | 20541.502 | 20541.502 | 20541.502
|  | 100% |  | 40% | 20% | 20% | 20%
4 | CONSTRUÇÃO DE GUARITA DE SEGURANÇA
4.1 | SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO | 5874.98 | 5874.98
|  | 100% | 100%
4.2 | INFRAESTRUTURA | 5076.59 | 2030.636 | 3045.954
|  | 100% | 40% | 60%
4.3 | SUPRAESTRUTURA | 10288.73 |  | 5144.365 | 3086.619 | 2057.746
|  | 100% |  | 50% | 30% | 20%
4.4 | PAREDES | 14909.4 |  | 7454.7 | 4472.82 | 2981.88
|  | 100% |  | 50% | 30% | 20%
4.5 | ESQUADRIAS E BANCADAS | 7203.47 |  | 1440.694 | 1440.694 | 2161.041 | 2161.041
|  | 100% |  | 20% | 20% | 30% | 30%
4.6 | COBERTURA E ESTRUTURA DA FACHADA | 20004.35 |  |  | 4000.87 | 8001.74 | 8001.74
|  | 100% |  |  | 20% | 40% | 40%
4.7 | REVESTIMENTO E PISO | 4046.33 |  |  | 809.266 | 1618.532 | 1618.532
|  | 100% |  |  | 20% | 40% | 40%
4.8 | PINTURA | 6400.14 |  |  |  |  | 6400.14
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
4.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4936.52 | 987.304 | 987.304 | 987.304 | 987.304 | 987.304
|  | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
4.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3967.55 | 793.51 | 793.51 | 793.51 | 793.51 | 793.51
|  | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 837.81 |  |  |  |  | 837.81
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
TOTAL GERAL |  | 386552.69
|  |  | 51267.153 | 86620.164 | 90299.655 | 79148.954 | 79216.764
|  |  | 13.26% | 22.41% | 23.36% | 20.48% | 20.49%
|  |  | 51267.153 | 137887.317 | 228186.972 | 307335.926 | 386552.69
|  |  | 13.26% | 35.67% | 59.03% | 79.51% | 100%
ALINE CRISTINA PICETTI |  |  | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ARQUITETA E URBANISTA |  |  | CNPJ 33.730.490/0001-30
CAU: A149388-4

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 001 |  | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE |  |  | M2
|  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,0414000 | 0.67 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1590000 | 18.78 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1590000 | 15.07 | #VALUE!
|  |  | COMPOSIÇÃO 001 - TOTAL R$ |  |  | #VALUE!
COMPOSIÇÃO 002 |  | PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, DE CORRER, E=35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN
Base 84876 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1.155 | 98.57 | 113.8483
INSUMO | 4987 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 203.4 | 203.4
INSUMO | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.315 | 12.47 | 3.928
INSUMO | 11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | 2 | 5.57 | 11.14
INSUMO | 11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | M | 2.52 | 9.81 | 24.7212
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 12.516 | 2.72 | 34.0435
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.22491 | 23.63 | 5.3146
INSUMO | 38168 | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 1 | 114.51 | 114.51
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 15.65 | 32.865
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 19.97 | 41.937
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.428 | 18.78 | 26.8178
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.428 | 15.07 | 21.52
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0126 | 395.97 | 4.9892
|  |  | COMPOSIÇÃO 002 - TOTAL R$ |  |  | 639.0348
COMPOSIÇÃO 003 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,85 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN
Base 86889 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.54023 | 30.39 | 16.4175
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.49 | 2.94
INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.0385 | 513.2 | 532.9582
INSUMO | 37398 | REJUNTE EPOXI COR | KG | 0.03627 | 53.3 | 1.9332
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 36.24 | 72.48
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5397 | 20.4 | 31.4092
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0127 | 15.07 | 15.2609
|  |  | COMPOSIÇÃO 003 - TOTAL R$ |  |  | 673.399
COMPOSIÇÃO 004 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,65 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN
Base 86889 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.52861 | 30.39 | 16.0644
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6,0000000 | 0.49 | #VALUE!
INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.0162 | 513.2 | 521.4967
INSUMO | 37398 | REJUNTE EPOXI COR | KG | 0.03549 | 53.3 | 1.8916
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2,0000000 | 36.24 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5066 | 20.4 | 30.7337
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.99089 | 15.07 | 14.9327
|  |  | COMPOSIÇÃO 004 - TOTAL R$ |  |  | #VALUE!
COMPOSIÇÃO 005 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,50 X 0,70 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN
Base 86895 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.44847 | 30.39 | 13.6289
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6,0000000 | 0.49 | #VALUE!
INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.43983 | 513.2 | 225.7225
INSUMO | 37398 | REJUNTE EPOXI COR | KG | 0.029983 | 53.3 | 1.5981
INSUMO | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 2,0000000 | 26.04 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.24 | 20.4 | 45.696
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1433 | 15.07 | 17.23
|  |  | COMPOSIÇÃO 005 - TOTAL R$ |  |  | #VALUE!
COMPOSIÇÃO 006 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN
Base 93665 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2,0000000 | 1.31 | #VALUE!
INSUMO | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1,0000000 | 131.41 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2700000 | 14.7 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2700000 | 19.01 | #VALUE!
|  |  | COMPOSIÇÃO 006 - TOTAL R$ |  |  | #VALUE!
COMPOSIÇÃO 007 |  | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN
Base 89497 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,0120000 | 58.99 | #VALUE!
INSUMO | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 | 2.64 | #VALUE!
INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,0140000 | 51.22 | #VALUE!
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,0200000 | 1.94 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0890000 | 14.23 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0890000 | 18.38 | #VALUE!
|  |  | COMPOSIÇÃO 007 - TOTAL R$ |  |  | #VALUE!
COMPOSIÇÃO 008 |  | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA, DUAS DEMAOS. |  |  | M2
Base 95626 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L | 0.2 | 21.21 | 4.242
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.344 | 19.34 | 6.653
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 15.07 | 1.296
|  |  | COMPOSIÇÃO 008 - TOTAL R$ |  |  | 12.191
COMPOSIÇÃO 009 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA 50X35CM - IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, VAGA DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN
Base 73916/2 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.16 | 0.96
INSUMO | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.175 | 554.4 | 97.02
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.62222 | 15.07 | 9.3769
|  |  | COMPOSIÇÃO 009 - TOTAL R$ |  |  | 107.3569
COMPOSIÇÃO 010 |  | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN
Base 89731 |  | Serviço | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$
INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.63 | 1.63
INSUMO | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.23 | 4.23
INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 21.6 | 0.432
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 14.23 | 1.8499
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 18.38 | 2.3894
|  |  | COMPOSIÇÃO 010 - TOTAL R$ |  |  | 10.5313

## PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRI (hidden)
PROJETO: AMPLIAÇÃO DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL JOSÉ V. A. DE OLIVEIRA | [5 empty] | Encargos sociais Horistas: | 93.53%
ENDEREÇO: RUA JOÃO E V. ROSA | [5 empty] | Encargos sociais Mensalistas: | 53.41%
LOTEAMENTO: CAPÃO REDONDO II QUADRA:
LOCAL: SÃO GABRIEL DO OEST | [5 empty] | DATA BASE
DATA: MAIO 2015 | [5 empty] | SINAPI: | ABRIL/2014
VALOR DO REPASSE: R$ 390.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: | [5 empty] | BDI: | 23.9%
ÁREA DO TERRENO: 9.600,00M²
ÁREA CONSTRUÍDA - 291,41M²
ÁREA DE INTERVENÇÃO - 291,41M²
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 01
| 1 | Quadro de distribuição de luz e força com barramento geral com 60 disjuntores
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 1.1 | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 6 | 7.68 | 46.08
| 1.2 | 2436 | ELETRICISTA | H | 6 | 9.5 | 57
| 1.3 | 12045 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 60 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV | Unid. | 1 | 720.13 | 720.13
|  |  |  | Valor total unitário - CPU.01 |  |  | 823.21
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 02
| 2 | ELETRODULTO DE PVC CORRUGADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 2.1 | 73481 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M (0,15 M(LARGURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE)) | M³ | 0.06 | 28.64 | 1.7184
| 2.2 | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.2 | 7.68 | 1.536
| 2.3 | 2436 | ELETRICISTA | H | 0.2 | 9.5 | 1.9
| 2.4 | 9830 | TUBO PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 65 | M | 1.1 | 3.53 | 3.883
|  |  |  | Valor total unitário - CPU.02 |  |  | 9.0374
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 03
| 3 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS PARARALELO, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 3.1 | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.53 | 7.68 | 4.0704
| 3.2 | 2436 | ELETRICISTA | H | 0.53 | 9.5 | 5.035
| 3.3 | 12126 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES PARALELOS 10A/250V C/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | M | 1 | 20.37 | 20.37
|  |  |  | Valor total unitário - CPU.03 |  |  | 29.4754
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 04
| 4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 4.1 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 11.38 | 5.0072
| 4.2 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 13.74 | 6.0456
| 4.3 | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Unid. | 0.147 | 0.66 | 0.09702
| 4.4 | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 9.89 | 10.4933
|  |  |  | Valor total unitário - CPU.04 |  |  | 21.6431
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 05
| 5 | PISO EM CONCRETO 15 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-92
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 2.1 | 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 0.07 | 305.39 | 21.377
| 2.2 | 378 | ARMADOR | H | 0.02 | 9.5 | 0.19
| 2.3 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.26 | 9.5 | 2.47
| 2.4 | 6111 | SERVENTE | H | 1.94 | 6.99 | 13.56
| 2.5 | 21141 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =2,45 X 60METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15CM CMS | M² | 1.1 | 8.12 | 8.932
|  |  |  | Valor total unitário - CPU.05 |  |  | 46.529
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 06
| 6 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 8.1 | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 2 | 7.14 | 14.28
| 8.2 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 2.1 | 9.5 | 19.95
| 8.3 | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.2 | 3.23 | 0.646
| 8.4 | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Unid. | 2 | 6.96 | 13.92
| 8.5 | 6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | KG | 0.1 | 30.05 | 3.005
| 8.6 | COTAÇÃO | BACIA SANITARIA (VASO) PARA DEFICIENTE DE LOUCA BRANCA | Unid. | 1 | 440.16 | 440.16
|  |  |  | Valor total unitário - CPU. 06 |  |  | 491.961
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 07
| 7 | BANCO ARTICULADO PARA DEFICIENTE 0,70 X 0,45 m
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 7.1 | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.4 | 6.91 | 2.764
| 7.2 | 3291 | FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCACAO) | H | 0.1 | 0.81 | 0.081
| 7.3 | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | Unid. | 4 | 1.29 | 5.16
| 7.4 | COTAÇÃO | ASSENTO ARTICULADO PARA DEFICIENTE 0,70 X 0,45 m | Unid. | 1 | 422.11 | 422.11
|  |  |  | Valor total unitário - CPU. 07 |  |  | 430.115
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 08
| 8 | PIA COM COLUNA SUSPENSA PARA BANHEIROS DEFICIENTE FÍSICO
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 8.1 | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 2 | 6.91 | 13.82
| 8.2 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 2.1 | 9.5 | 19.95
| 8.3 | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.2 | 3.23 | 0.646
| 8.4 | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Unid. | 2 | 6.96 | 13.92
| 8.5 | 6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | KG | 0.1 | 30.05 | 3.005
| 8.6 | COTAÇÃO | PIA PARA BANHEIROS DEFICIENTE FÍSICO | Unid. | 1 | 69 | 69
| 8.7 | COTAÇÃO | COLUNA SUSPENSA DE PIA PARA BANHEIROS DEFICIENTE FÍSICO | Unid. | 1 | 115.59 | 115.59
|  |  |  | Valor total unitário - CPU. 08 |  |  | 235.931
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 09
| 9 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA PNE, PARA LAVATÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 9.1 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 1 | 9.5 | 9.5
| 9.2 | 6111 | SERVENTE | H | 0.03 | 6.99 | 0.2097
| 9.3 | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | Unid. | 0.034 | 2.47 | 0.08398
| 9.4 | COTAÇÃO | TORNEIRA PARA BANHEIROS DEFICIENTE FÍSICO | Unid. | 1 | 62.65 | 62.65
|  |  |  | Valor total unitário - CPU. 09 |  |  | 72.4437
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 10
| 10 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO COM ALAVANCA PARA PNE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PARA VASOS PARA DEFICENTES FÍSICOS)
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 10.1 | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 0.7 | 6.92 | 4.844
| 10.2 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.85 | 9.5 | 8.075
| 10.3 | 13 | ESTOPA | KG | 0.12 | 6.13 | 0.7356
| 10.4 | 7308 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | L | 0.08 | 70.51 | 5.6408
| 10.5 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO | Unid. | 1 | 413.28 | 413.28
|  |  |  | Valor total unitário - CPU. 10 |  |  | 432.5754
| Item | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU. 11
| 11 | ESTACA ESCAVADA COM O FUNDO APILOADO DE DIÂMENTO DE 30CM
| Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 11.1 | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 0.0706 | 330.54 | 23.336
| 11.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1152 | 11.38 | 1.31
| 11.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1152 | 13.74 | 1.582
| 11.4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 13.74 | 4.946
| 11.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2854 | 11.23 | 36.895
| 11.6 | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.4112 | 5.14 | 7.253
| 11.7 | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0288 | 9.04 | 0.26
| 11.8 | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | H | 0.2 | 124.26 | 24.852
| 11.9 | 21141 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.37 | 2.274
|  |  |  | Valor total unitário - CPU.11 |  |  | 102.708
|  | ________________________________ |  |  | ___________________________________
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF!